## Diagrama Gantt iteracion 1
DIAGRAMA DE GANTT | [27 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
| PROJECT TITLE | [5 empty] | COMPANY NAME | [12 empty] | TRES
| PROJECT MANAGER | [5 empty] | DATE | [12 empty] | 20/10/2022
Primera Iteracción
WBS NUMBER | TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION (DAYS) | PCT OF TASK COMPLETE | WEEK 1 | [6 empty] | WEEK 2 | [6 empty] | WEEK 3
[7 empty] | TH | F | S | SU | M | T | W | TH | F | S | SU | M | T | W | TH | F | S | SU | M | T | W
1 | Primera iteracción
1.1 | Diseño de bocetos
1.1.1 | Editar tareas (Educador) | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 27/10/22 | 28/10/22 | 1 | bar: WEEK 2 TH
1.1.2 | Cambiar fecha de entrega de la tarea | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 27/10/22 | 28/10/22 | 1 | bar: WEEK 2 TH
1.1.3 | Añadir contenido multimedia a una tarea | MARTOS VELA, ALBERTO | 27/10/22 | 28/10/22 | 1 | bar: WEEK 2 TH
1.1.4 | Añadir tarea | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 27/10/22 | 29/10/22 | 2 | bar: WEEK 2 TH to WEEK 2 F
1.1.5 | Asignar menú al alumno | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 27/10/22 | 29/10/22 | 2 | bar: WEEK 2 TH to WEEK 2 F
1.1.6 | Acceso a la tarea por el alumno | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 29/10/22 | 30/10/22 | 1 | bar: WEEK 2 S
1.1.7 | Acceso a tareas | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 29/10/22 | 30/10/22 | 1 | bar: WEEK 2 S
1.1.8 | Editar tareas (Educador) | MARTOS VELA, ALBERTO | 29/10/22 | 30/10/22 | 1 | bar: WEEK 2 S
1.1.9 | Dar feedback a un alumno | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 29/10/22 | 31/10/22 | 2 | bar: WEEK 2 S to WEEK 2 SU
1.1.10 | Descargar comandas | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 29/10/22 | 31/10/22 | 2 | bar: WEEK 2 S to WEEK 2 SU
1.2 | Validacion
1.2.1 | Pedir cita para la validacion con el cliente | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 29/10/22 | 30/10/22 | 1 | bar: WEEK 2 S
1.2.2 | Validacion en reunion con el cliente | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 31/10/22 | 2022-01-11 | 1 | bar: WEEK 2 M
1.3 | Implementación
1.3.1 | Añadir tarea
1.3.1.1 | Implementar frontend | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 2022-01-11 | 2022-03-11 | 2 | bar: WEEK 2 T to WEEK 2 W
1.3.1.2 | Implementar backend | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 2022-01-11 | 2022-03-11 | 2 | bar: WEEK 2 T to WEEK 2 W
1.3.2 | Cambiar fecha de entrega de la tarea
1.3.2.1 | Implementar frontend | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 2022-01-11 | 2022-04-11 | 1 | bar: WEEK 2 T
1.3.2.2 | Implementar backend | MARTOS VELA, ALBERTO | 2022-01-11 | 2022-04-11 | 1 | bar: WEEK 2 T
1.3.3 | Añadir contenido multimedia a una tarea
1.3.3.1 | Implementar frontend | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 2022-01-11 | 2022-04-11 | 1 | bar: WEEK 2 T
1.3.3.2 | Implementar backend | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 2022-01-11 | 2022-04-11 | 1 | bar: WEEK 2 T
1.3.4 | Editar tareas (Educador)
1.3.4.1 | Implementar frontend | MARTOS VELA, ALBERTO | 2022-03-11 | 2022-04-11 | 1 | bar: WEEK 3 TH
1.3.4.2 | Implementar backend | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 2022-03-11 | 2022-04-11 | 1 | bar: WEEK 3 TH
1.3.5 | Asignar menú al alumno
1.3.5.1 | Implementar frontend | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 2022-03-10 | 2022-05-11 | 2 | bar: WEEK 3 TH to WEEK 3 F
1.3.5.2 | Implementar backend | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 2022-03-11 | 2022-05-11 | 2 | bar: WEEK 3 TH to WEEK 3 F
1.3.6 | Dar feedback a un alumno
1.3.6.1 | Implementar frontend | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 2022-03-11 | 2022-04-11 | 1 | bar: WEEK 3 TH
1.3.6.2 | Implementar backend | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 2022-03-11 | 2022-04-11 | 1 | bar: WEEK 3 TH
1.3.7 | Acceso a tareas
1.3.7.1 | Implementar frontend | MARTOS VELA, ALBERTO | 2022-04-11 | 2022-05-11 | 1 | bar: WEEK 3 F
1.3.7.2 | Implementar backend | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 2022-04-11 | 2022-05-11 | 1 | bar: WEEK 3 F
1.3.8 | Descargar comandas
1.3.8.1 | Implementar frontend | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 2022-05-11 | 2022-06-11 | 1 | bar: WEEK 3 S
1.3.8.2 | Implementar backend | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 2022-05-11 | 2022-06-11 | 1 | bar: WEEK 3 S
1.4 | Documentación
1.4.1 | Documentar código | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 2022-06-11 | 2022-08-11 | 2 | bar: WEEK 3 SU to WEEK 3 M
1.4.2 | Sacar requisitos funcionales | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 20/10/2022 | 22/10/2022 | 2 | bar: WEEK 1 TH to WEEK 1 F
1.4.3 | Manual de usuario | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 2022-06-11 | 2022-08-11 | 2 | bar: WEEK 3 SU to WEEK 3 M
1.5 | Revisión de calidad y usabilidad
1.5.1 | Requisitos de usabilidad de la aplicación | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 2022-08-11 | 2022-09-11 | 1 | bar: WEEK 3 T
1.5.2 | Control de calidad | MARTOS VELA, ALBERTO | 2022-08-11 | 2022-09-11 | 1 | bar: WEEK 3 T

## Diagrama Gantt iteracion 1 Real
DIAGRAMA DE GANTT | [27 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
| PROJECT TITLE | [5 empty] | COMPANY NAME | [12 empty] | TRES
| PROJECT MANAGER | [5 empty] | DATE | [12 empty] | 20/10/2022
Primera Iteracción
WBS NUMBER | TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION (DAYS) | PCT OF TASK COMPLETE | WEEK 1 | [6 empty] | WEEK 2 | [6 empty] | WEEK 3
[7 empty] | TH | F | S | SU | M | T | W | TH | F | S | SU | M | T | W | TH | F | S | SU | M | T | W
1 | Primera iteracción
1.1 | Diseño de bocetos
1.1.1 | Dar de alta alumno | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 28/10/22 | 30/10/22 | 2 | bar: WEEK 2 F to WEEK 2 S
1.1.2 | Eliminar un alumno (Administrador) | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 28/10/22 | 29/10/22 | 1 | bar: WEEK 2 F
1.1.3 | Añadir foto alumno (Administrador) | MARTOS VELA, ALBERTO | 29/11/22 | 30/11/22 | 1 | bar: WEEK 2 S
1.1.4 | Crear contraseña/texto | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 2022-01-11 | 2022-02-11 | 1 | bar: WEEK 2 T
1.1.5 | Crear contraseña/patrón | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 2022-02-11 | 2022-03-11 | 1 | bar: WEEK 2 W
1.1.6 | Crear contraseña de tipo imágenes | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 2022-02-11 | 2022-03-11 | 1 | bar: WEEK 2 W
1.1.7 | Elegir discapacidad alumno al registrarlo (Administrador) | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 2022-02-11 | 2022-03-11 | 1 | bar: WEEK 2 W
1.1.8 | Añadir las autorizaciones a los alumnos | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 2022-03-11 | 2022-04-11 | 1 | bar: WEEK 3 TH
1.1.9 | Añadir imágenes con texto al tablón de comunicación | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 2022-02-11 | 2022-03-11 | 1 | bar: WEEK 2 W
1.1.10 | Ver Tareas por el alumno | MARTOS VELA, ALBERTO | 2022-03-11 | 2022-04-11 | 1 | bar: WEEK 3 TH
1.1.11 | Acceder a una tarea para ver cómo llevarla a cabo. (Alumno) | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 2022-02-11 | 2022-03-11 | 1 | bar: WEEK 2 W
1.1.12 | Iniciar sesión (Alumno) | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 2022-04-11 | 2022-05-11 | 1 | bar: WEEK 3 F
1.1.13 | Usar tablón comunicaciones | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 2022-04-11 | 2022-05-11 | 1 | bar: WEEK 3 F
1.1.14 | Acceder al menú de inicio alumno | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 2022-04-11 | 2022-05-11 | 1 | bar: WEEK 3 F
1.1.15 | Acceder al menú de inicio de la aplicación | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 2022-04-11 | 2022-05-11 | 1 | bar: WEEK 3 F
1.1.16 | Iniciar sesión (Educador/Administrador) | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 2022-04-11 | 2022-05-11 | 1 | bar: WEEK 3 F
1.1.17 | Editar datos del alumno | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 2022-04-11 | 2022-05-11 | 1 | bar: WEEK 3 F
1.1.18 |  | MARTOS VELA, ALBERTO | 2022-04-11 | 2022-05-11 | 1 | bar: WEEK 3 F
1.1.19 |  | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 2022-04-11 | 2022-05-11 | 1 | bar: WEEK 3 F
1.2 | Diagramas
1.2.1 | Realización del diagrama de flujo tareas | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 2022-05-11 | 2022-07-11 | 2 | bar: WEEK 3 S to WEEK 3 SU
1.2.2 | Realización de diagrama de clases | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 2022-05-11 | 2022-07-11 | 2 | bar: WEEK 3 S to WEEK 3 SU
1.2.3 | Realización de diagrama E/R | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 2022-05-11 | 2022-07-11 | 2 | bar: WEEK 3 S to WEEK 3 SU
1.2.2 | Diagrama de BBDD | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 2022-05-11 | 2022-07-11 | 2 | bar: WEEK 3 S to WEEK 3 SU
1.3 | Validación
1.3.1 | Pedir cita para la validacion con el cliente | MARTOS VELA, ALBERTO | 2022-09-11 | 2022-10-11 | 1 | bar: WEEK 2 M
1.3.2 | Validacion en reunion con el cliente | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 31/10/22 | 2022-01-11 | 1 | bar: WEEK 3 W
1.4 | Implementación
1.4.1 | Pantalla incial
| Implementar frontend | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 2022-03-11
1.4.2 | Crear tarea
1.4.2.1 | Implementar frontend | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 2022-03-11 | bar: WEEK 3 TH
1.4.3 | Editar fecha tareas
1.4.3.1 | Implementar frontend | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 2022-03-11 | bar: WEEK 3 TH to WEEK 3 F
1.4.4 | Añadir contenido multimedia a una tarea
1.4.4.1 | Implementar frontend |  | 2022-03-11 | bar: WEEK 3 TH to WEEK 3 F
1.4.5 | Editar tareas (Administrador)
1.4.5.1 | Implementar frontend | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 2022-03-11 | bar: WEEK 3 TH to WEEK 3 F
1.4.6 | Elegir menú alumno
1.4.6.1 | Implementar frontend | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 2022-03-11 | bar: WEEK 3 TH to WEEK 3 F
1.4.7 | Dar feedback a un alumno
1.4.7.1 | Implementar frontend | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 2022-03-11 | bar: WEEK 3 TH to WEEK 3 F
1.4.8 | Ver tarea
1.4.8.1 | Implementar frontend | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 2022-03-11 | bar: WEEK 3 TH to WEEK 3 F
1.4.9 | Descargar comandas
1.4.9.1 | Implementar frontend | MARTOS VELA, ALBERTO | 2022-03-11 | bar: WEEK 3 TH to WEEK 3 F
1.4.26 | Editar datos del alumno
1.5 | Documentación
1.5.1 | Documentar código | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 2022-06-11 | 2022-08-11 | 2 | bar: WEEK 3 SU to WEEK 3 M
1.5.2 | Sacar requisitos funcionales | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 20/10/2022 | 22/10/2022 | 2 | bar: WEEK 1 TH to WEEK 1 F
1.5.3 | Manual de usuario | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 2022-06-11 | 2022-08-11 | 2
1.5.4 | Presentación primera iteración | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 2022-09-11 | 2022-10-11 | 1 | bar: WEEK 3 W
1.6 | Revisión de calidad y usabilidad
1.6.1 | Requisitos de usabilidad de la aplicación | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 2022-08-11 | 2022-09-11 | 1 | bar: WEEK 3 T
1.6.2 | Control de calidad | MARTOS VELA, ALBERTO | 2022-08-11 | 2022-09-11 | 1 | bar: WEEK 3 T

## Diagrama Gantt iteracion 2
DIAGRAMA DE GANTT | [27 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
| PROJECT TITLE | [5 empty] | COMPANY NAME | [12 empty] | TRES
| PROJECT MANAGER | [5 empty] | DATE | [12 empty] | 2022-10-11
Primera Iteracción
WBS NUMBER | TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION (DAYS) | PCT OF TASK COMPLETE | WEEK 1 | [6 empty] | WEEK 2 | [6 empty] | WEEK 3
[7 empty] | F | S | SU | M | T | W | TH | F | S | SU | M | T | W | TH | F | S | SU | M | T | W | TH
1 | Segunda iteracción
1.1 | Diseño de bocetos
1.1.1 | Dar de alta alumno | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 2022-12-11 | 13/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 S
1.1.2 | Eliminar un alumno (Administrador) | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 2022-12-11 | 13/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 S
1.1.3 | Añadir foto alumno (Administrador) | MARTOS VELA, ALBERTO | 2022-12-11 | 13/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 S
1.1.4 | Crear contraseña/texto | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 2022-12-11 | 13/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 S
1.1.5 | Crear contraseña/patrón | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 2022-12-11 | 13/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 S
1.1.6 | Crear contraseña de tipo imágenes | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 13/11/22 | 14/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 SU
1.1.7 | Elegir discapacidad alumno al registrarlo (Administrador) | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 13/11/22 | 14/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 SU
1.1.8 | Añadir las autorizaciones a los alumnos | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 13/11/22 | 14/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 SU
1.1.9 | Añadir imágenes con texto al tablón de comunicación | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 13/11/22 | 14/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 SU
1.1.10 | Ver Tareas por el alumno | MARTOS VELA, ALBERTO | 13/11/22 | 14/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 SU
1.1.11 | Acceder a una tarea para ver cómo llevarla a cabo. (Alumno) | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 13/11/22 | 14/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 SU
1.1.12 | Iniciar sesión (Alumno) | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 14/11/22 | 15/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 M
1.1.13 | Usar tablón comunicaciones | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 14/11/22 | 15/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 M
1.1.14 | Acceder al menú de inicio alumno | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 14/11/22 | 15/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 M
1.1.15 | Acceder al menú de inicio de la aplicación | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 14/11/22 | 15/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 M
1.1.16 | Iniciar sesión (Educador/Administrador) | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 14/11/22 | 15/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 M
| Editar alumno | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 14/11/22 | 15/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 M
1.1.17 | Editar menú comedor | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 14/11/22 | 15/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 M
1.3 | Validación
1.3.1 | Pedir cita para la validacion con el cliente | MARTOS VELA, ALBERTO | 30/11/22 | 2022-01-12 | 1 | bar: WEEK 3 W
1.3.2 | Validacion en reunion con el cliente | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 2022-01-12 | 2022-02-12 | 1 | bar: WEEK 3 TH
1.4 | Implementación
1.4.1 | Pantalla incial
1.4.1.1 | Implementar frontend | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 15/11/22 | 19/11/12 | 4 | bar: WEEK 1 T to WEEK 2 F
1.4.1.2 | Implementar backend | MARTOS VELA, ALBERTO | 19/11/22 | 21/11/12 | 2 | bar: WEEK 2 S to WEEK 2 SU
1.4.2 | Crear tarea
1.4.2.1 | Implementar frontend | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 15/11/22 | 19/11/12 | 4 | bar: WEEK 1 T to WEEK 2 F
1.4.2.2 | Implementar backend | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 19/11/22 | 21/11/12 | 2 | bar: WEEK 2 S to WEEK 2 SU
1.4.3 | Editar fecha tareas
1.4.3.1 | Implementar frontend | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 15/11/22 | 19/11/12 | 4 | bar: WEEK 1 T to WEEK 2 F
1.4.3.2 | Implementar backend | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 19/11/22 | 21/11/12 | 2 | bar: WEEK 2 S to WEEK 2 SU
1.4.4 | Añadir contenido multimedia a una tarea
1.4.4.1 | Implementar frontend | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 15/11/22 | 19/11/12 | 4 | bar: WEEK 1 T to WEEK 2 F
1.4.4.2 | Implementar backend | MARTOS VELA, ALBERTO | 19/11/22 | 21/11/12 | 2 | bar: WEEK 2 S to WEEK 2 SU
1.4.5 | Editar tareas (Administrador)
1.4.5.1 | Implementar frontend | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 15/11/22 | 19/11/12 | 4 | bar: WEEK 1 T to WEEK 2 F
1.4.5.2 | Implementar backend | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 19/11/22 | 21/11/12 | 2 | bar: WEEK 2 S to WEEK 2 SU
1.4.6 | Elegir menú alumno
1.4.6.1 | Implementar frontend | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 21/11/22 | 25/11/22 | 4 | bar: WEEK 2 M to WEEK 2 TH
1.4.6.2 | Implementar backend | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 25/11/22 | 27/11/22 | 2 | bar: WEEK 3 F to WEEK 3 S
1.4.7 | Dar feedback a un alumno
1.4.7.1 | Implementar frontend | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 21/11/22 | 25/11/22 | 4 | bar: WEEK 2 M to WEEK 2 TH
1.4.7.2 | Implementar backend | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 25/11/22 | 27/11/22 | 2 | bar: WEEK 3 F to WEEK 3 S
1.4.8 | Ver tarea
1.4.8.1 | Implementar frontend | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 21/11/22 | 25/11/22 | 4 | bar: WEEK 2 M to WEEK 2 TH
1.4.8.2 | Implementar backend | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 25/11/22 | 27/11/22 | 2 | bar: WEEK 3 F to WEEK 3 S
1.4.9 | Descargar comandas
1.4.9.1 | Implementar frontend | MARTOS VELA, ALBERTO | 21/11/22 | 25/11/22 | 4 | bar: WEEK 2 M to WEEK 2 TH
1.4.9.2 | Implementar backend | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 25/11/22 | 27/11/22 | 2 | bar: WEEK 3 F to WEEK 3 S
1.5 | Documentación
1.5.1 | Documentar código | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 27/11/22 | 29/11/2022 | 2 | bar: WEEK 3 SU to WEEK 3 M
1.5.2 | Manual de usuario | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 27/11/22 | 29/11/2022 | 2 | bar: WEEK 3 SU to WEEK 3 M
1.5.3 | Presentación segunda iteración | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 28/11/22 | 29/11/2022 | 1 | bar: WEEK 3 M
1.6 | Revisión de calidad y usabilidad
1.6.1 | Requisitos de usabilidad de la aplicación | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 1 | bar: WEEK 3 T
1.6.2 | Control de calidad | MARTOS VELA, ALBERTO | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 1 | bar: WEEK 3 T

## Diagrama Gantt iteracion 2 Real
DIAGRAMA DE GANTT
| PROJECT TITLE | [5 empty] | COMPANY NAME | [12 empty] | TRES
| PROJECT MANAGER | [5 empty] | DATE | [12 empty] | 2022-10-11
Primera Iteracción
WBS NUMBER | TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION (DAYS) | PCT OF TASK COMPLETE | WEEK 1 | [6 empty] | WEEK 2 | [6 empty] | WEEK 3
[7 empty] | F | S | SU | M | T | W | TH | F | S | SU | M | T | W | TH | F | S | SU | M | T | W | TH
1 | Primera iteracción
1.1 | Diseño de bocetos
1.1.1 | Dar de alta alumno | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 2022-12-11 | 13/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 S
1.1.2 | Eliminar un alumno (Administrador) | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 2022-12-11 | 13/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 S
1.1.3 | Añadir foto alumno (Administrador) | MARTOS VELA, ALBERTO | 2022-12-11 | 13/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 S
1.1.4 | Crear contraseña/texto | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 2022-12-11 | 13/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 S
1.1.5 | Crear contraseña/patrón | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 2022-12-11 | 13/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 S
1.1.6 | Crear contraseña de tipo imágenes | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 13/11/22 | 14/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 SU
1.1.7 | Elegir discapacidad alumno al registrarlo (Administrador) | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 13/11/22 | 14/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 SU
1.1.8 | Añadir las autorizaciones a los alumnos | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 13/11/22 | 14/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 SU
1.1.9 | Añadir imágenes con texto al tablón de comunicación | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 13/11/22 | 14/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 SU
1.1.10 | Ver Tareas por el alumno | MARTOS VELA, ALBERTO | 13/11/22 | 14/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 SU
1.1.11 | Acceder a una tarea para ver cómo llevarla a cabo. (Alumno) | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 13/11/22 | 14/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 SU
1.1.12 | Iniciar sesión (Alumno) | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 14/11/22 | 15/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 M
1.1.13 | Usar tablón comunicaciones | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 14/11/22 | 15/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 M
1.1.14 | Acceder al menú de inicio alumno | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 14/11/22 | 15/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 M
1.1.15 | Acceder al menú de inicio de la aplicación | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 14/11/22 | 15/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 M
1.1.16 | Iniciar sesión (Educador/Administrador) | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 14/11/22 | 15/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 M
1.1.17 | Editar datos del alumno | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 14/11/22 | 15/11/22 | 1 | bar: WEEK 1 M
1.2 | Implementación
1.2.1 | Pantalla incial provisional
1.2.1.1 | Implementar frontend
1.2.1.1.1 | Crear botones "crear tarea", "editar tarea", "Visualizar tarea", "Elegir menu", "Descargar comanda" que conecten con sus respectivas pantallas | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 15/11/22 | 19/11/12 | 4
1.2.2 | Crear tarea
1.2.2.1 | Implementar frontend
1.2.2.1.1 | Cuadros de input para titulo y descripcion |  | 15/11/22 | 16/11/12 | 1 | bar: WEEK 1 T
1.2.2.1.2 | Panel de pasos | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 16/11/22 | 17/11/12 | 1 | bar: WEEK 1 W
1.2.2.1.3 | Crear botones Seleccionar fechas, asignar alumno, guardar, cancelar, añadir paso y eliminar paso | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 17/11/22 | 18/11/12 | 1 | bar: WEEK 1 TH
1.2.2.1.4 | Al pulsar añadir paso se crea un nuevo elemento en el panel | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 18/11/22 | 19/11/12 | 1 | bar: WEEK 2 F
1.2.2.2 | Implementar backend
1.2.2.2.1 | Crear tabla tareas con sus atributos titulo y descripcion y fecha de inicio y fin | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 19/11/22 | 20/11/12 | 1 | bar: WEEK 2 S
1.2.2.2.2 | Crear tabla de pasos con nombre , tarea, e imagen | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 20/11/22 | 21/11/12 | 1 | bar: WEEK 2 SU
1.2.2.2.3 | Al pulsar añadir paso se crea un nuevo elemento en el panel | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 20/11/22 | 21/11/12 | 1 | bar: WEEK 2 SU
1.2.2.2.4 | Al pulsar guardar realizar una inserccion en la tabla de pasos y en la tabla de tarea | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 20/11/22 | 21/11/12 | 1 | bar: WEEK 2 SU
1.2.3 | Editar fecha tareas
1.2.3.1 | Implementar frontend
1.2.3.1.1 | Implemetar calendario desplegable interactivo para fecha de inicio y fecha fin | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 15/11/22 | 16/11/12 | 1 | bar: WEEK 1 T
1.2.3.1.2 | Implemetar reloj desplegable interactivo para hora de inicio y hora fin | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 16/11/22 | 17/11/12 | 1 | bar: WEEK 1 W
1.2.3.1.3 | Añadir botones cancelar y guardar | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 17/11/22 | 18/11/12 | 1 | bar: WEEK 1 TH
1.2.3.1.4 | Guarda los datos para psoteriormente pasarlos al backend tras pulsar boton guardar | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 18/11/22 | 19/11/12 | 1 | bar: WEEK 2 F
1.2.4 | Editar tareas (Administrador)
1.2.4.1 | Implementar frontend
1.2.4.1.1 | Cuadros de input para titulo y descripcion | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 15/11/22 | 16/11/12 | 1 | bar: WEEK 1 T
1.2.4.1.2 | Panel de pasos | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 16/11/22 | 17/11/12 | 1 | bar: WEEK 1 W
1.2.4.1.3 | Crear botones Seleccionar fechas, asignar alumno, guardar, cancelar, añadir paso y eliminar paso | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 17/11/22 | 18/11/12 | 1 | bar: WEEK 1 TH
1.2.4.1.4 | Al pulsar añadir paso se crea un nuevo elemento en el panel | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 18/11/22 | 19/11/12 | 1 | bar: WEEK 2 F
1.2.4.2 | Implementar backend
1.2.4.2.1 | Implementamos seleccion de los datos de la base de datos | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 19/11/22 | 20/11/12 | 1 | bar: WEEK 2 S
1.2.4.2.2 | Al pulsar guardar sobreescribir en la tabla de pasos y en la tabla de tarea | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 20/11/22 | 21/11/12 | 1 | bar: WEEK 2 SU
1.2.5 | Elegir menú alumno
1.2.5.1 | Implementar frontend
1.2.5.1.1 | Crear lista seleccionable de menus | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 21/11/22 | 23/11/22 | 2 | bar: WEEK 2 M to WEEK 2 T
1.2.5.1.2 | Mostrar foto de perfil y nombre del alumno | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 23/11/22 | 25/11/22 | 2 | bar: WEEK 2 W to WEEK 2 TH
1.2.5.2 | Implementar backend
1.2.5.2.1 | Crear tabla de menu diario | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 25/11/22 | 26/11/22 | 1 | bar: WEEK 3 F
1.2.5.2.2 | Implementar inseccion al pulsar boton guardar a la tabla menu diario | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 26/11/22 | 27/11/22 | 1 | bar: WEEK 3 S
1.2.6 | Dar feedback a un alumno
1.2.6.1 | Implementar frontend
1.2.6.1.1 | Mostrar foto de perfil, nombre del alumno y titulo de la tarea | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 21/11/22 | 22/11/22 | 1 | bar: WEEK 2 M
1.2.6.1.2 | Crear boton seleccionar feedback para navegar a la ventana de seleccion de feedback | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 22/11/22 | 24/11/22 | 2 | bar: WEEK 2 T to WEEK 2 W
1.2.6.1.3 | Mostrar imagen de feedback seleccionado | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 24/11/22 | 25/11/22 | 1 | bar: WEEK 2 TH
1.2.6.2 | Implementar backend
1.2.6.2.1 | Realizar inserccion en la tabla de tareas | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 25/11/22 | 26/11/22 | 1 | bar: WEEK 3 F
1.2.6.2.2 | Leer imagen, nombre alumno y titulo de la tarea | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 26/11/22 | 27/11/22 | 1 | bar: WEEK 3 S
1.2.7 | Ver tarea
1.2.7.1 | Implementar frontend
1.2.7.1.1 | Mostramos titulo descripcion y tabla de pasos | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 21/11/22 | 23/11/22 | 2 | bar: WEEK 2 M to WEEK 2 T
1.2.7.1.2 | Añadir input para el comprobante | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 23/11/22 | 25/11/22 | 2 | bar: WEEK 2 W to WEEK 2 TH
1.2.7.2 | Implementar backend
1.2.7.2.1 | Leer en la tabla de tareas los elementos | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 25/11/22 | 26/11/22 | 1 | bar: WEEK 3 F
1.2.7.2.2 | Insertar el comprobante en la tabla tarea | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 26/11/22 | 27/11/22 | 1 | bar: WEEK 3 S
1.2.8 | Descargar comandas
1.2.8.1 | Implementar frontend
1.2.8.1.1 | Creamos lista de comandas | MARTOS VELA, ALBERTO | 21/11/22 | 23/11/22 | 2 | bar: WEEK 2 M to WEEK 2 T
1.2.8.1.2 | Crear boton de descargar para cada comanda | MARTOS VELA, ALBERTO | 23/11/22 | 25/11/22 | 2 | bar: WEEK 2 W to WEEK 2 TH
1.2.8.2 | Implementar backend
1.2.8.2.1 | Leer comandas de la tabla menu diario | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 25/11/22 | 27/11/22 | 2 | bar: WEEK 3 F to WEEK 3 S
1.5 | Documentación
1.5.1 | Documentar código | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 27/11/22 | 29/11/2022 | 2 | bar: WEEK 3 SU to WEEK 3 M
1.5.2 | Manual de usuario | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 27/11/22 | 29/11/2022 | 2 | bar: WEEK 3 SU to WEEK 3 M
1.5.3 | Presentación segunda iteración | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 2022-01-12 | 02//12/2022 | 1 | bar: WEEK 3 TH
1.6 | Revisión de calidad y usabilidad
1.6.1 | Requisitos de usabilidad de la aplicación | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 1 | bar: WEEK 3 T
1.6.2 | Control de calidad | MARTOS VELA, ALBERTO | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 1 | bar: WEEK 3 T

## Diagrama Gantt General
DIAGRAMA DE GANTT | [35 empty] | https://goo.gl/PXLbMe
| PROJECT TITLE | [5 empty] | COMPANY NAME | [12 empty] | TRES
| PROJECT MANAGER | [5 empty] | DATE | [12 empty] | 20/10/2022
[7 empty] | Primera Iteracción | [20 empty] | Segunda Iteracción | [20 empty] | Tercera Iteracción
WBS NUMBER | TASK TITLE | TASK OWNER | START DATE | DUE DATE | DURATION (DAYS) | PCT OF TASK COMPLETE | WEEK 1 | [6 empty] | WEEK 2 | [6 empty] | WEEK 3 | [6 empty] | WEEK 4 | [6 empty] | WEEK 5 | [6 empty] | WEEK 6 | [6 empty] | WEEK 7 | [6 empty] | WEEK 8 | [6 empty] | WEEK 9
[7 empty] | TH | F | S | SU | M | T | W | TH | F | S | SU | M | T | W | TH | F | S | SU | M | T | W | TH | F | S | SU | M | T | W | TH | F | S | SU | M | T | W | TH | F | S | SU | M | T | W | TH | F | S | SU | M | T | W | TH | F | S | SU | M | T | W | TH | F | S | SU | M | T | W
1 | Primera iteracción
1.1 | Diseño de bocetos
1.1.1 | Bocetos menús | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 27/10/2022 | 31/10/2022 | 4 | bar: WEEK 2 TH to WEEK 2 SU
1.1.2 | Bocetos feedback | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 27/10/2022 | 31/10/2022 | 4 | bar: WEEK 2 TH to WEEK 2 SU
1.1.3 | Bocetos tareas | MARTOS VELA, ALBERTO | 27/10/2022 | 31/10/2022 | 4 | bar: WEEK 2 TH to WEEK 2 SU
1.2 | Validacion de bocetos
1.2.1 | Bocetos menús | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 31/10/2022 | 2022-01-11 | 1 | bar: WEEK 2 M
1.2.2 | Bocetos feedback | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 31/10/2022 | 2022-01-11 | 1 | bar: WEEK 2 M
1.2.3 | Bocetos tareas | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 31/10/2022 | 2022-01-11 | 1 | bar: WEEK 2 M
1.3 | Implementacion
1.3.1 | Gestion Tareas | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 2022-01-11 | 2022-06-11 | 5 | bar: WEEK 2 T to WEEK 3 S
1.3.2 | Gestionar Menus | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 2022-01-11 | 2022-06-11 | 5 | bar: WEEK 2 T to WEEK 3 S
1.3.3 | Gestionar feedback | MARTOS VELA, ALBERTO | 2022-01-11 | 2022-06-11 | 5 | bar: WEEK 2 T to WEEK 3 S
1.4 | Documentación
1.4.1 | Documentar código | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 2022-06-11 | 2022-08-11 | 2 | bar: WEEK 3 SU to WEEK 3 M
1.4.2 | Sacar requisitos funcionales | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 20/10/2022 | 22/10/2022 | 2 | bar: WEEK 1 TH to WEEK 1 F
1.4.3 | Manual de usuario | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 2022-06-11 | 2022-08-11 | 2 | bar: WEEK 3 SU to WEEK 3 M
1.5 | Revisión de calidad y usabilidad
1.5.1 | Requisitos de usabilidad de la aplicación | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 2022-08-11 | 2022-09-11 | 1 | bar: WEEK 3 T
1.5.2 | Control de calidad | MARTOS VELA, ALBERTO | 2022-08-11 | 2022-09-11 | 1 | bar: WEEK 3 T
2 | Segunda iteracción
2.1 | Diseño de bocetos
2.1.1 | Bocetos registro | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 2022-10-11 | 17/11/2022 | 7 | bar: WEEK 3 W to WEEK 4 T
2.1.2 | Bocetos de inicio de sesión | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 2022-10-11 | 17/11/2022 | 7 | bar: WEEK 3 W to WEEK 4 T
2.1.3 | Bocetos tablon de comunicacion | MARTOS VELA, ALBERTO | 2022-10-11 | 17/11/2022 | 7 | bar: WEEK 3 W to WEEK 4 T
2.2 | Validacion de bocetos
2.2.1 | Bocetos registro | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 17/11/2022 | 18/11/2022 | 1 | bar: WEEK 4 W
2.2.2 | Bocetos de inicio de sesión | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 17/11/2022 | 18/11/2022 | 1 | bar: WEEK 4 W
2.2.3 | Bocetos tablon de comunicacion | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 17/11/2022 | 18/11/2022 | 1 | bar: WEEK 4 W
2.3 | Implementacion
2.3.1 | Registro alumnos | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 18/11/2022 | 27/11/2022 | 9 | bar: WEEK 5 TH to WEEK 6 F
2.3.2 | Inicio de sesión | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 18/11/2022 | 27/11/2022 | 9 | bar: WEEK 5 TH to WEEK 6 F
2.3.3 | Tablón de comunicación | MARTOS VELA, ALBERTO | 18/11/2022 | 27/11/2022 | 9 | bar: WEEK 5 TH to WEEK 6 F
2.4 | Documentación
2.4.1 | Documentar código | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 27/11/2022 | 29/11/2022 | 2 | bar: WEEK 6 S to WEEK 6 SU
2.4.2 | Manual de usuario | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 27/11/2022 | 29/11/2022 | 2 | bar: WEEK 6 S to WEEK 6 SU
2.5 | Revisión de calidad y usabilidad
2.5.1 | Requisitos de usabilidad de la aplicación | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 1 | bar: WEEK 6 M
2.5.2 | Control de calidad | MARTOS VELA, ALBERTO | 29/11/2022 | 30/11/2022 | 1 | bar: WEEK 6 M
3 | Tercera iteracción
3.1 | Diseño de bocetos
3.1.1 | Bocetos Chat | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 30/11/2022 | 2022-07-12 | 7 | bar: WEEK 6 T to WEEK 7 M
3.1.2 | Bocetos Historial | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 30/11/2022 | 2022-07-12 | 7 | bar: WEEK 6 T to WEEK 7 M
3.1.3 | Bocetos Refinamiento anteriores | MARTOS VELA, ALBERTO | 30/11/2022 | 2022-07-12 | 7 | bar: WEEK 6 T to WEEK 7 M
3.2 | Validacion de bocetos
3.2.1 | Bocetos Chat | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 2022-07-12 | 2022-08-12 | 1 | bar: WEEK 7 T
3.2.2 | Bocetos Historial | TORRES FERNANDEZ, GUILLERMO | 2022-07-12 | 2022-08-12 | 1 | bar: WEEK 7 T
3.2.3 | Bocetos Refinamiento anteriores | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 2022-07-12 | 2022-08-12 | 1 | bar: WEEK 7 T
3.3 | Implementacion
3.3.1 | Chat | GARCÍA SEGURA, CARLOS | 2022-08-12 | 17/12/2022 | 9 | bar: WEEK 7 W to WEEK 9 TH
3.3.2 | Historial | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 2022-08-12 | 17/12/2022 | 9 | bar: WEEK 7 W to WEEK 9 TH
3.3.3 | Refinamiento | MARTOS VELA, ALBERTO | 2022-08-12 | 17/12/2022 | 9 | bar: WEEK 7 W to WEEK 9 TH
3.4 | Documentación
3.4.1 | Documentar código | JIMENEZ PIÑERO, SAMUEL | 17/12/2022 | 19/12/2022 | 2 | bar: WEEK 9 F to WEEK 9 S
3.4.2 | Manual de usuario | NOGUERA CARRILLO, MOISÉS | 17/12/2022 | 19/12/2022 | 2 | bar: WEEK 9 F to WEEK 9 S
3.5 | Revisión de calidad y usabilidad
3.5.1 | Requisitos de usabilidad de la aplicación | REINOSO ORTEGA, SANDRA | 19/12/2022 | 20/12/2022 | 1 | bar: WEEK 9 SU
3.5.2 | Control de calidad | MARTOS VELA, ALBERTO | 19/12/2022 | 20/12/2022 | 1 | bar: WEEK 9 SU